## Sheet1
國立臺北商業大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 12 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 70300000 | 66192852 | 1370869 | 67563721 | 96.11 | -2736279 | -3.89
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4290000 | 0 | 4290000 | 91.28 | -410000 | -8.72
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4700000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290000 | 0 | 4290000 |  | 4290000
房屋及建築 | 0 | 7300000 | 0 | 7070000 | 14370000 | 14370000 | 13914867 | 0 | 13914867 | 96.83 | -455133 | -3.17
房屋及建築 | 0 | 7300000 | 0 | 7070000 | 14370000 | 14370000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14370000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13914867 | 0 | 13914867 |  | 13914867
機械及設備 | 0 | 34265000 | 0 | -4445000 | 29820000 | 29820000 | 29412629 | 168657 | 29581286 | 99.2 | -238714 | -0.8
機械及設備 | 0 | 34265000 | 0 | -4445000 | 29820000 | 29820000 | 29412629 | 168657 | 29581286 | 99.2 | -238714 | -0.8
交通及運輸設備 | 0 | 2780000 | 0 | -2240000 | 540000 | 540000 | 476276 | 0 | 476276 | 88.2 | -63724 | -11.8
交通及運輸設備 | 0 | 2780000 | 0 | -2240000 | 540000 | 540000 | 476276 | 0 | 476276 | 88.2 | -63724 | -11.8
什項設備 | 0 | 25955000 | 0 | -5085000 | 20870000 | 20870000 | 18099080 | 1202212 | 19301292 | 92.48 | -1568708 | -7.52
什項設備 | 0 | 25955000 | 0 | -5085000 | 20870000 | 20870000 | 17179080 | 1202212 | 18381292 | 88.08 | -2488708 | -11.92
訂購機件-什項設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920000 | 0 | 920000 |  | 920000
總 計 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 70300000 | 66192852 | 1370869 | 67563721 | 96.11 | -2736279 | -3.89
不動產、廠房及設備 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 70300000 | 66192852 | 1370869 | 67563721 | 96.11 | -2736279 | -3.89
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4290000 | 0 | 4290000 | 91.28 | -410000 | -8.72
房屋及建築 | 0 | 7300000 | 0 | 7070000 | 14370000 | 14370000 | 13914867 | 0 | 13914867 | 96.83 | -455133 | -3.17
機械及設備 | 0 | 34265000 | 0 | -4445000 | 29820000 | 29820000 | 29412629 | 168657 | 29581286 | 99.2 | -238714 | -0.8
交通及運輸設備 | 0 | 2780000 | 0 | -2240000 | 540000 | 540000 | 476276 | 0 | 476276 | 88.2 | -63724 | -11.8
什項設備 | 0 | 25955000 | 0 | -5085000 | 20870000 | 20870000 | 18099080 | 1202212 | 19301292 | 92.48 | -1568708 | -7.52
總 計 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 70300000 | 66192852 | 1370869 | 67563721 | 96.11 | -2736279 | -3.89