## Sheet1
國立臺北商業大學校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
[7 empty] | 中華民國114 年 08 月份 | [5 empty] | 單位:新臺幣元
計 畫 名 稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 |  |  |  |  | 累計預算分配數(2) | 執行情形 | [5 empty] | 差異或 落後原因 | 改進措施
| 以前年度 保 留 數 | 本年度 法 定 預算數 | 本 年 度 奉准先行 辦 理 數 | 調整數 | 合計(1) |  | 累計執行數 |  |  |  | 比較增減
[7 empty] | 實支數 | 應付未 付數 | 合計(3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2)
一般建築及設備計畫 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 43847000 | 27607510 | 0 | 27607510 | 62.96 | -16239490 | -37.04
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4290000 | 0 | 4290000 | 91.28 | -410000 | -8.72
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4700000 | -100
未完工程-土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290000 | 0 | 4290000 |  | 4290000
房屋及建築 | 0 | 7300000 | 0 | 7070000 | 14370000 | 3655000 | 1655919 | 0 | 1655919 | 45.31 | -1999081 | -54.69 | 主要係部分教學及行政單位工程採購案尚未完成所致。 | 將儘速完成採購。
房屋及建築 | 0 | 7300000 | 0 | 7070000 | 14370000 | 3655000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3655000 | -100
未完工程-房屋及建築 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655919 | 0 | 1655919 |  | 1655919
機械及設備 | 0 | 34265000 | 0 | -6765000 | 27500000 | 15451000 | 8407353 | 0 | 8407353 | 54.41 | -7043647 | -45.59 | 主要係部分教學及行政單位採購設備案尚未完成所致。 | 將儘速完成採購。
機械及設備 | 0 | 34265000 | 0 | -6765000 | 27500000 | 15451000 | 8407353 | 0 | 8407353 | 54.41 | -7043647 | -45.59
交通及運輸設備 | 0 | 2780000 | 0 | -1050000 | 1730000 | 1251000 | 163575 | 0 | 163575 | 13.08 | -1087425 | -86.92 | 主要係部分教學及行政單位採購設備案尚未完成所致。 | 將儘速完成採購。
交通及運輸設備 | 0 | 2780000 | 0 | -1050000 | 1730000 | 1251000 | 163575 | 0 | 163575 | 13.08 | -1087425 | -86.92
什項設備 | 0 | 25955000 | 0 | -3955000 | 22000000 | 18790000 | 13090663 | 0 | 13090663 | 69.67 | -5699337 | -30.33 | 主要係部分教學及行政單位採購設備案尚未完成所致。 | 將儘速完成採購。
什項設備 | 0 | 25955000 | 0 | -3955000 | 22000000 | 18790000 | 13090663 | 0 | 13090663 | 69.67 | -5699337 | -30.33
總 計 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 43847000 | 27607510 | 0 | 27607510 | 62.96 | -16239490 | -37.04
不動產、廠房及設備 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 43847000 | 27607510 | 0 | 27607510 | 62.96 | -16239490 | -37.04
土地改良物 | 0 | 0 | 0 | 4700000 | 4700000 | 4700000 | 4290000 | 0 | 4290000 | 91.28 | -410000 | -8.72
房屋及建築 | 0 | 7300000 | 0 | 7070000 | 14370000 | 3655000 | 1655919 | 0 | 1655919 | 45.31 | -1999081 | -54.69
機械及設備 | 0 | 34265000 | 0 | -6765000 | 27500000 | 15451000 | 8407353 | 0 | 8407353 | 54.41 | -7043647 | -45.59
交通及運輸設備 | 0 | 2780000 | 0 | -1050000 | 1730000 | 1251000 | 163575 | 0 | 163575 | 13.08 | -1087425 | -86.92
什項設備 | 0 | 25955000 | 0 | -3955000 | 22000000 | 18790000 | 13090663 | 0 | 13090663 | 69.67 | -5699337 | -30.33
總 計 | 0 | 70300000 | 0 | 0 | 70300000 | 43847000 | 27607510 | 0 | 27607510 | 62.96 | -16239490 | -37.04
備註:本年度法定預算數欄，在法定預算公（發）布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。